## 45团
附件3：
兵团2016年农村饮水安全巩固提升工程项目卡片
项目名称 | 第三师45团农村饮水安全巩固提升工程
年度目标任务 | 巩固提升45团（垦区、连队）2.6339万居民的饮水安全工程
主要工程内容 | 水源：前进水库库水。扩建前进水厂，最高日供水量14561.34m3/d。新建水处理净水车间1210m2，新增加压泵房126.92m2，新建水质检验中心190 m2，新增值班室及锅炉房61.8 m2。输水管道工程：新铺DN630PE取水管道长685m。新铺DN560PE输水管道长30.92km。配套各类附属建筑物89座。
进度安排 | 7月底前完成项目施工图设计，8月上旬完成招投标工作，8月中旬全面开工，11月前完工达到通水条件。
资金筹措
资金来源 | 合计 | 国家资金 | 兵团本级 财务资金 | 师团自筹
额度（万元） | 6195 | 2670 | 1330 | 2195
组织保障
师负责人 | 刘广恒
项目法人 | 第三师45团 | 项目法人代表 | 刘军
牵头负责部门 | 水利局
配合部门 | 发改委、财务局、建设局（环保局）、卫生局
水利局责任领导 | 姓名 | 李建平 | 职务 | 局长
水利局牵头领导 | 姓名 | 廖晓飞 | 职务 | 副局长
水利局承办业务科室 |  |  | 电话 | 0998-2521065
水利局科室负责人 | 姓名 | 贾海波 | 职务 | 主任科员
水利局具体承办人 | 姓名 | 贾海波 | 电话 | 18997635991