## 137团
附件3：
兵团2016年农村饮水安全巩固提升工程项目卡片
项目名称 | 第七师137团农村饮水安全巩固提升工程
年度目标任务 | 通过改（新）建巩固提升137团涉及11个单位共9921人的饮水安全工程
主要工程内容 | 乌尔禾垦区：改建输水管线7.934Km、新建输水管线10.38Km、新建配水管网1.0Km。 阿吾斯奇牧场：新建一座水厂、大口井，新建输水管道2.54Km。 泉沟分场:打井一眼、新建供水管线2.315Km.
进度安排 | 7月底前完成项目施工图设计，8月上旬完成招投标工作，8月中旬全面开工，11月前完工达到通水条件。
资金筹措
资金来源 | 合计 | 国家资金 | 兵团本级 财务资金 | 师团自筹
额度（万元） | 963 | 510 | 250 | 203
组织保障
师负责人 | 隋兴云
项目法人 | 第七师137团 | 项目法人代表 | 马永彪
牵头负责部门 | 水利局
配合部门 | 发改委、卫生局、建设（环保）局、财务局
水利局责任领导 | 姓名 | 马永彪 | 职务 | 137团团长
水利局牵头领导 | 姓名 | 李洪军 | 职务 | 137团副团长
水利局承办业务科室 | 137团基建科 |  | 电话 | 0990-6962131
水利局科室负责人 | 姓名 | 李德勇 | 职务 | 科长
水利局具体承办人 | 姓名 | 杨俊意 | 电话 | 13999524189