## 165团
附件3：
兵团2016年农村饮水安全巩固提升工程项目卡片
项目名称 | 第九师165团农村饮水安全巩固提升工程
年度目标任务 | 巩固提升165团3处集中供水工程0.4208万居民的饮水安全工程
主要工程内容 | 水厂升级改造，更新配套设施。
进度安排 | 7月底前完成项目施工图设计，8月上旬完成招投标工作，8月中旬全面开工，11月前完工达到通水条件。
资金筹措
资金来源 | 合计 | 国家资金 | 兵团本级 财务资金 | 师团自筹
额度（万元） | 1354 | 674 | 319 | 361
组织保障
师负责人 | 张挺军
项目法人 | 165团 | 项目法人代表 | 沈云利
牵头负责部门 | 水利局
配合部门 | 发改委、财务局、建设局（环保局）、卫生局
水利局责任领导 | 姓名 | 周正川 | 职务 | 师水利局局长
水利局牵头领导 | 姓名 | 吉红 | 职务 | 师节水办主任
水利局承办业务科室 | 第九师节水灌溉管理中心 |  | 电话 | 0901-3384229
水利局科室负责人 | 姓名 | 吉红 | 职务 | 师节水办主任
水利局具体承办人 | 姓名 | 董博 | 电话 | 0901-3384362

## 170团
附件3：
兵团2016年农村饮水安全巩固提升工程项目卡片
项目名称 | 新疆生产建设兵团第九师一七0团2016年农村饮水安全巩固提升工程
年度目标任务 | 巩固提升一七0团中心连队（二连）0.1556万居民的饮水安全工程
主要工程内容 | 新打机井一眼，泵房一座，减压池一座，水厂一座，输配水管道6207.45米
进度安排 | 7月底前完成项目施工图设计，8月上旬完成招投标工作，8月中旬全面开工，11月前完工达到通水条件。
资金筹措
资金来源 | 合计 | 国家资金 | 兵团本级 财务资金 | 师团自筹
额度（万元） | 429 | 220 | 110 | 99
组织保障
师负责人 | 张挺军
项目法人 | 第九师一七0团 | 项目法人代表 | 夏辉
牵头负责部门 | 水利局
配合部门 | 发改委、财务局、建设局（环保局）、卫生局
水利局责任领导 | 姓名 | 周正川 | 职务 | 师水利局局长
水利局牵头领导 | 姓名 | 吉红 | 职务 | 师节水办主任
水利局承办业务科室 | 第九师节水灌溉管理中心 |  | 电话 | 0901-3384229
水利局科室负责人 | 姓名 | 吉红 | 职务 | 师节水办主任
水利局具体承办人 | 姓名 | 董博 | 电话 | 0901-3384362