## 185团
附件3：
兵团2016年农村饮水安全巩固提升工程项目卡片
项目名称 | 第十师185团农村饮水安全巩固提升工程
年度目标任务 | 巩固提升185团0.311万居民的饮水安全工程
主要工程内容 | 185团团部、4连、1连、9连、10连等供水工程进行提升改造，其中185团水厂主要是配套消毒、水质检测及信息化控制设施，改建团部至8连供水管网3.375km；1连供水工程主要是在现状工程基础上新建水厂1座，并配套消毒、净水设施；4连、9连、10连供水工程水原为深层地下水，现状供水能力不足，规划内容更换井泵、配套消毒设施
进度安排 | 7月底前完成项目施工图设计，8月上旬完成招投标工作，8月中旬全面开工，11月前完工达到通水条件。
资金筹措
资金来源 | 合计 | 国家资金 | 兵团本级 财务资金 | 师团自筹
额度（万元） | 202.25 | 105.86 | 53.79 | 42.6
组织保障
师负责人 | 阮伯平
项目法人 | 十师水利工程建设管理处 | 项目法人代表 | 熊伟
牵头负责部门 | 水利局
配合部门 | 发改委、财务局、建设局（环保局）、卫生局
水利局责任领导 | 姓名 | 赵传光 | 职务 | 水利局局长
水利局牵头领导 | 姓名 | 熊伟 | 职务 | 水利工程建设管理处处长
水利局承办业务科室 | 水利工程建设管理处 |  | 电话 | 0906-3354680
水利局科室负责人 | 姓名 | 刘 宾 | 职务 | 13699947128
水利局具体承办人 | 姓名 | 宋哲明 | 电话 | 13999458412

## 186团
附件3：
兵团2016年农村饮水安全巩固提升工程项目卡片
项目名称 | 第十师186团农村饮水安全巩固提升工程
年度目标任务 | 巩固提升186团0.7451万居民的饮水安全工程
主要工程内容 | 186团团部水厂提升改造工程措施主要是配套消毒设、水质检测及信息化控制设施，改建村头以上输水管网2.5km。新建3、4连供水工程，水源为地表水，新建水厂1座，为便于管理，水厂设置在毗拉热克村上游处，以便于向该村配水，输水管网长7.8km，输水管线沿原输水管线布置。
进度安排 | 7月底前完成项目施工图设计，8月上旬完成招投标工作，8月中旬全面开工，11月前完工达到通水条件。
资金筹措
资金来源 | 合计 | 国家资金 | 兵团本级 财务资金 | 师团自筹
额度（万元） | 423.17 | 221.5 | 112.54 | 89.14
组织保障
师负责人 | 阮伯平
项目法人 | 十师水利工程建设管理处 | 项目法人代表 | 熊伟
牵头负责部门 | 水利局
配合部门 | 发改委、财务局、建设局（环保局）、卫生局
水利局责任领导 | 姓名 | 赵传光 | 职务 | 水利局局长
水利局牵头领导 | 姓名 | 熊伟 | 职务 | 水利工程建设管理处处长
水利局承办业务科室 | 水利工程建设管理处 |  | 电话 | 0906-3354680
水利局科室负责人 | 姓名 | 刘 宾 | 职务 | 13699947128
水利局具体承办人 | 姓名 | 宋哲明 | 电话 | 13999458412

## 187团
附件3：
兵团2016年农村饮水安全巩固提升工程项目卡片
项目名称 | 第十师187团农村饮水安全巩固提升工程
年度目标任务 | 巩固提升187团0.6128万居民的饮水安全工程
主要工程内容 | 187团将团部水厂提升改造后延伸向全团各连队供水，新增供水单位10个，分别为一连、二连、六连、七连、九连、十连、十二连、十四连、十五连、十六连，配水管线总长58.7km，其中新建管网长度33.7km，改造长度25km。团部水厂工程措施主要是增加供水规模、配套消毒、净水、水质检测及信息化控制设施。
进度安排 | 7月底前完成项目施工图设计，8月上旬完成招投标工作，8月中旬全面开工，11月前完工达到通水条件。
资金筹措
资金来源 | 合计 | 国家资金 | 兵团本级 财务资金 | 师团自筹
额度（万元） | 1743.96 | 912.84 | 463.78 | 367.34
组织保障
师负责人 | 阮伯平
牵头负责部门 | 水利局
项目法人 | 十师水利工程建设管理处 | 项目法人代表 | 熊伟
配合部门 | 发改委、财务局、建设局（环保局）、卫生局
水利局责任领导 | 姓名 | 赵传光 | 职务 | 水利局局长
水利局牵头领导 | 姓名 | 熊伟 | 职务 | 水利工程建设管理处处长
水利局承办业务科室 | 水利工程建设管理处 |  | 电话 | 0906-3354680
水利局科室负责人 | 姓名 | 刘 宾 | 职务 | 13699947128
水利局具体承办人 | 姓名 | 宋哲明 | 电话 | 13999458412