## 红星四场
附件3：
兵团2016年农村饮水安全巩固提升工程项目卡片
项目名称 | 第十三师红星四场农村饮水安全巩固提升工程
年度目标任务 | 巩固提升红星四场三连、二连 、六连、牧一队0.3284万居民的饮水安全工程
主要工程内容 | 机井、蓄水池、管网的工程量。
进度安排 | 7月底前完成项目施工图设计，8月上旬完成招投标工作，8月中旬全面开工，11月前完工达到通水条件。
资金筹措
资金来源 | 合计 | 国家资金 | 兵团本级 财务资金 | 师团自筹
额度（万元） | 402.45 | 213.3 | 108.65 | 80.5
组织保障
师负责人 | 沈自云
项目法人 | 红星四场 | 项目法人代表 | 马德胜
牵头负责部门 | 水利局
配合部门 | 发改委、财务局、建设局（环保局）、卫生局
水利局责任领导 | 姓名 | 万俞 | 职务 | 局长
水利局牵头领导 | 姓名 | 万俞 | 职务 | 局长
水利局承办业务科室 |  |  | 电话 | 0902-2565427
水利局科室负责人 | 姓名 |  | 职务
水利局具体承办人 | 姓名 | 吴磊 | 电话 | 15389927261

## 柳树泉农场
附件3：
兵团2016年农村饮水安全巩固提升工程项目卡片
项目名称 | 第十三师柳树泉农场农村饮水安全巩固提升工程
年度目标任务 | 巩固提升柳树泉农场农一连、农七连0.3712万居民的饮水安全工程
主要工程内容 | 改造机井、干管、配水管网的工程量。
进度安排 | 7月底前完成项目施工图设计，8月上旬完成招投标工作，8月中旬全面开工，11月前完工达到通水条件。
资金筹措
资金来源 | 合计 | 国家资金 | 兵团本级 财务资金 | 师团自筹
额度（万元） | 278.15 | 147.42 | 75.1 | 55.63
组织保障
师负责人 | 沈自云
项目法人 | 柳树泉农场 | 项目法人代表 | 刘晏森
牵头负责部门 | 水利局
配合部门 | 发改委、财务局、建设局（环保局）、卫生局
水利局责任领导 | 姓名 | 万俞 | 职务 | 局长
水利局牵头领导 | 姓名 | 万俞 | 职务 | 局长
水利局承办业务科室 |  |  | 电话 | 0902-2565427
水利局科室负责人 | 姓名 |  | 职务
水利局具体承办人 | 姓名 | 吴磊 | 电话 | 15389927261

## 红山农场
附件3：
兵团2016年农村饮水安全巩固提升工程项目卡片
项目名称 | 第十三师红山农场农村饮水安全巩固提升工程
年度目标任务 | 巩固提升红山农场牧业一连0.2503万居民的饮水安全工程
主要工程内容 | 机井、蓄水池、供水管网的工程量。
进度安排 | 7月底前完成项目施工图设计，8月上旬完成招投标工作，8月中旬全面开工，11月前完工达到通水条件。
资金筹措
资金来源 | 合计 | 国家资金 | 兵团本级 财务资金 | 师团自筹
额度（万元） | 2204.12 | 1168.18 | 595.11 | 440.83
组织保障
师负责人 | 沈自云
项目法人 | 红山农场 | 项目法人代表 | 张硕
牵头负责部门 | 水利局
配合部门 | 发改委、财务局、建设局（环保局）、卫生局
水利局责任领导 | 姓名 | 万俞 | 职务 | 局长
水利局牵头领导 | 姓名 | 万俞 | 职务 | 局长
水利局承办业务科室 |  |  | 电话 | 0902-2565427
水利局科室负责人 | 姓名 |  | 职务
水利局具体承办人 | 姓名 | 吴磊 | 电话 | 15389927261

## 淖毛湖农场
附件3：
兵团2016年农村饮水安全巩固提升工程项目卡片
项目名称 | 第十三师淖毛湖农场农村饮水安全巩固提升工程
年度目标任务 | 巩固提升淖毛湖农场0.2514万居民的饮水安全工程
主要工程内容 | 机井、蓄水池、供水管网的工程量。
进度安排 | 7月底前完成项目施工图设计，8月上旬完成招投标工作，8月中旬全面开工，11月前完工达到通水条件。
资金筹措
资金来源 | 合计 | 国家资金 | 兵团本级 财务资金 | 师团自筹
额度（万元） | 710.93 | 376.8 | 191.95 | 142.18
组织保障
师负责人 | 沈自云
项目法人 | 淖毛湖 | 项目法人代表 | 崔永峰
牵头负责部门 | 水利局
配合部门 | 发改委、财务局、建设局（环保局）、卫生局
水利局责任领导 | 姓名 | 万俞 | 职务 | 局长
水利局牵头领导 | 姓名 | 万俞 | 职务 | 局长
水利局承办业务科室 |  |  | 电话 | 0902-2565427
水利局科室负责人 | 姓名 |  | 职务
水利局具体承办人 | 姓名 | 吴磊 | 电话 | 15389927261